Утверждаю

Директор МБОУ Семеновской СОШ

_________Т.М. Моисеенко

Дорожная карта

по обеспечению бесплатными учебниками учащихся МБОУ Семеновской СОШ

на 2014 – 2015 учебный год

| Мероприятия | Уровень ответственности | Описание мероприятий | Сроки | Контрольные показатели реализации мероприятий | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия (выявление потребности в учебной литературе на 2014-2015 учебный год) |  |  |  |  |  |  |
| Обновление нормативно-правовой базы Организация сбора и предоставление информации о состоянии учебного фонда, формирование заказа на учебники в соответствии с Федеральным перечнем учебников, требованиями ФГОС и образовательными программами | школа | Приказ о распределении функциональных обязанностей работников образовательного учреждения для организации работы по обеспечению учебниками на 2014-2015 учебный год | сентябрь 2014г | Приказ | Моисеенко Т.М. |  |
|  | школа | Проведение инвентаризации в образовательных учреждениях. Анализ состояния обеспеченности фонда ОУ учебниками и выявление потребности в учебной литературе на новый учебный год | Август-сентябрь 2014 г | Отчёт | Галиулина Т.П. |  |
|  | школа | Предоставление результатов инвентаризации фонда учебной литературы в комитет образования | Февраль 2015 г. | Отчет | Галиулина Т.П. |  |
|  | школа | Согласование перечня учебников на 2014-2015 учебный год на методических объединениях общеобразовательных учреждений города с учетом Федерального перечня учебников (приказ Минобрнауки от 19 декабря 20 г. N 1067), в соответствии с требованиями ФГОС и образовательными программами | Февраль 2015 г. | Перечень учебников для формирования заказа | Галиулина Т.П., руководители школьных МО учителей-предметников |  |
|  | школа | Работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и допущенных Минобрнауки и региональным комплектом учебников, прайс-листами) | Декабрь-январь 2015 г. |  | Галиулина Т.П. |  |
|  | школа | Формирование и утверждение руководителем ОУ заказа на учебную литературу на 2014-2015 учебный год с учетом источников финансирования. Предоставление данной информации в комитет образования. | Февраль-март 2015 г. | Заказ на учебники | Моисеенко Т.М., Галиулина Т.П. |  |
|  | школа | Контроль за формированием заказов на учебники | Март 2015 г. | Анализ заказов | Комитет образования |  |
| Информационное обеспечение пополнения библиотечных фондов общеобразовательных учреждений учебной литературой |  |  |  |  |  |  |
|  | школа | Размещение утверждённого Федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год на сайтах образовательных учреждений | до 20.02. 2015 | Сеть |  |  |
|  | школа | Совещание руководителей ОУ и главных бухгалтеров ОУ по вопросу обеспечения бесплатными учебниками обучающихся в 2014-2015 учебном году | 25.02. 2015 | Совещание | Комитет образования |  |
|  | школа | Совещание библиотекарей по формированию заказов учебников на 2014-2015 учебный год | По плану 2015 г. | Совещание | Комитет образования |  |
|  | школа | Мониторинг по расходованию средств и закупке учебников в рамках комплекса мер по модернизации системы основного общего образования | Ежене-дельно с апреля 2015 г. | Мониторинг | Комитет образования | Еженедельно, начиная с 01.06.2015 ежемесячно |
|  | школа | Информирование участников образовательного процесса о новых поступлениях учебников и учебных пособий. Оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники» | сентябрь | Сайт ОУ, выставка в библиотеке | Галиулина Т.П. |  |
| Создание материально-технического обеспечения образовательного процесса (поступление и выдача учебников учащимся) |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка финансовой документации для приобретения учебников | школа | Работа с поставщиками по выявлению средней стоимости каждого учебника в заказе | Февраль-июнь 2015 г. | Прайс-листы | Галиулина Т.П. |  |
|  | школа | Оформление заказа на учебную литературу из средств субвенций ОУ | Декабрь 2014г. Март, июнь, сентябрь 2015 г. | Заказ, смета | Галиулина Т.П. |  |
|  | школа | Оформление заказа на учебную литературу из средств федерального бюджета (модернизация) | Март, апрель 2015 г. | Заказ, смета | Галиулина Т.П. |  |
|  | школа | Оформление заказа на учебную литературу из других источников финансирования (местный бюджет, внебюджетные средства (за исключением средств родителей) | Март, апрель 2015 г. | Заказ, смета | Галиулина Т.П. |  |
|  | школа | Заключение договоров на приобретение учебников | Ежеквар- тально 2015 г. | Договор | Моисеенко Т.М. |  |
| Обновление и пополнение фондов, выдача учебников учащимся | школа | Получение (приемка) учебной литературы, проверка соответствия фактического наличия товара данным, содержащимся в сопроводительных и расчетных документах | Ежеквар-тально | Накладные, счёта-фактуры | Галиулина Т.П. |  |
|  | школа | Контроль за ходом поступления учебников в ОУ и расходованием средств на приобретение учебников | До 30.08.15 | Мониторинг | Моисеенко Т.М. |  |
|  | школа | Обработка учебной литературы в информационно-библиотечном центре, занесение в электронный каталог (по мере поступления) | с 01.04.15 до 30.08.15 | Книга суммарного учета, картотека учебников, штемпелевание учебников, система учета учебной литературы в формате Excel | Галиулина Т.П. | ежедневно |
|  | школа | Распределение и выдача учебников по классам в соответствии с графиком в первую очередь опекаемым детям, детям с ОВЗ, детям из малообеспеченных семей, остальным учащимся школы | С 01.05.15- 01.09.15г | Журнал выдачи учебников | Классные руководители, Галиулина Т.П. |  |
|  | школа | Диагностика % уровня обеспеченности учащихся учебниками, подведение итогов движения фонда, составление отчетных документов | Август 2015 г. | Мониторинг | Комитет образования, |  |
|  | школа | Списание фонда с учетом ветхости, смены программ, по установленным правилам и нормам, оформление актов о списании | январь 2015 г. |  | Галиулина Т.П. |  |